## 업무리스트
구분키 | 구분명 | 업무명 | 계획시작 | 계획종료 | 실적시작 | 실적종료 | 비고 | 출처 | 주관
1 | 발전 사이클·시스템 (KIMM) | 수소-순산소 발전 사이클 선행 연구조사 및 기본 모델 개발 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 증기 재순환형 고효율 발전 사이클
2 | 연소기 설계 (KIMM) | 수소-순산소·증기 희석 연소기 개념 설계 및 시험 리그 고안 | 2026-07-01 | 2027-03-31 | 2026-07-01 | 2027-03-31 | 증기 희석 기반 과열 방지
3 | 연소 해석 (KAIST) | 수소-순산소 연소 해석 모델 구축 및 기초 수치해석 수행 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 복합유체(아임계+초임계) 난류 반응유동
4 | 고압 시험·인증 (DLR·한울항공기계) | 고압 연소기 부품 인증 시험 절차 검토 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 100bar급 고압 인증 절차
4 | 고압 시험·인증 (DLR·한울항공기계) | 수소-순산소 고압 연소 실험 설비 현황 점검 및 운용 계획 수립 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | DLR 고온/고압 설비 활용
Note on A1: 같은 키끼리 한 카테고리로 묶임. 막대 색은 키 등장 순서대로 자동(파랑·보라·초록·주황).
Note on D1: 계획 시작/종료 — 간트 위쪽(계획) 바.
Note on F1: 실적 시작/종료 — 간트 아래쪽(실적) 바. 비우면 실적 바 없음.
Note on I1: 계획서 또는 행정 (비우면 배지 없음).
Note on J1: 총괄/운영위/DLR/전담 중 쉼표로 구분. 세부과제는 보통 비움.

## 성능목표실적
평가항목 | 단위 | 목표 | 실적 | 달성도 | 비고
시스템 발전효율 | % | 최종 >63.5 |  |  | 세계최고 62.5%(日 AIST) / 단계 2차>62.5·3차>63·4차>63.5 / HBD 해석 / 기계연
연소 효율 | % | 최종 ≥99.9 |  |  | 2차 ≥99·3차 ≥99.9(상압,기계연)·4차 ≥99.9(고압,DLR)
연소기 운전범위(Turn-down) | % | 최종 ≤5 |  |  | 2차 <10·3차 <5(상압)·4차 <5(고압) / 기계연·DLR
전체 단열화염온도(Global AFT) | ℃ | 최종 >1,450 |  |  | 목표 TIT 1,400+50 / 2차 >1,250·3차 >1,350·4차 >1,450
노즐 고압 인증 | bar | >150 (4차) |  |  | 운전압 100bar의 1.5배 가압 / ASME / 한울항공기계
연소 예측 정확도 | % | 최종 90 |  |  | 2차 80·3차 90(상압 OH*)·4차 90(고압 연소효율) / KAIST CFD
Note on E1: 예: 85% (수동 입력).

## 정량성과
성과구분 | 단위 | 목표 | 실적 | 비고
SCI 게재논문(국내기관 단독) | 건 | 4 |  | 단계 2차1·3차1·4차2 / IF 평균 3 목표
해외기관 공저논문(SCI) | 건 | 1 |  | 4차년도 / DLR·KAIST 공저
특허 출원(국내) | 건 | 2 |  | 3·4차년도 / SMART 평균 4점
특허 등록(국내) | 건 | 1 |  | 4차년도
공인인증·신뢰성검증(국내) | 건 | 1 |  | 고압인증 공인성적서 / 한울항공기계
공인인증·신뢰성검증(국외) | 건 | 2 |  | 3·4차년도 / DLR
해외참여기관 인력교류(1개월 이상) | 건 | 1 |  | 4차년도 / DLR
세부과제 기술교류회 | 회 | 4 |  | 매년 1회
시작품 출시 | 건 | 2 |  | 3·4차년도 / 한울항공기계

## 주요일정
일정명 | 날짜 | 관련구분 | 비고
Note on C1: 관련 업무 구분명(예: 국제협력) — 그 카테고리 바 위에 ★ 표시

## 간트차트
⚠ 자동 생성 탭(계획 기준 미리보기) — 직접 편집 금지. 일정은 '업무리스트'에서 수정 후 python sync_excel.py.
구분 | 업무명 | 계획기간 | '26 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | '27 1월 | 2월 | 3월
발전 사이클·시스템 (KIMM) | 수소-순산소 발전 사이클 선행 연구조사 및 기본 모델 개발 | 2026-07-01~2026-12-31 | bar: 7월 to 12월
연소기 설계 (KIMM) | 수소-순산소·증기 희석 연소기 개념 설계 및 시험 리그 고안 | 2026-07-01~2027-03-31 | bar: 7월 to 12월
연소 해석 (KAIST) | 수소-순산소 연소 해석 모델 구축 및 기초 수치해석 수행 | 2026-08-01~2027-03-31 | bar: 8월 to 12월
고압 시험·인증 (DLR·한울항공기계) | 고압 연소기 부품 인증 시험 절차 검토 | 2026-07-01~2026-12-31 | bar: 7월 to 12월
| 수소-순산소 고압 연소 실험 설비 현황 점검 및 운용 계획 수립 | 2026-09-01~2027-02-28 | bar: 9월 to 12월