## 준비업무
구분번호 | 구분명 | 세부설명 | 업무 | 담당 | 시작 | 마감 | 비고 | ⚠표시
1 | 행사 기획·문서 |  | 워크숍 세부일정·발표자·시간배분 최종 확정 (총괄/기계연 4세부/DLR 3세부) | DW | 6/16 | 7/3 | 일정(안) 기준
1 | 행사 기획·문서 |  | 참석자 명단 확정 (KIMM/DLR 양측, 직책·영문성명) | DW | 7/3 | 7/17 | 명찰·중식·기념품 수량 기준
1 | 행사 기획·문서 |  | 행사 내용·예산 확정 후 내부결재 기안 (회의실, 다과·중식, 인쇄물, 기념품, 회의비 등) | DW | 7/1 | 7/10
2 | 회의실·세팅 | S1동 회의실 | S1동 회의실 예약 및 좌석 배치(안) 확정 | DW | 6/22 | 7/3 | 양측 인원 기준
2 | 회의실·세팅 | S1동 회의실 | 빔프로젝터·스크린·노트북·음향·포인터 사전 점검 / 발표자료 호환 테스트 | DW | 8/3 | 8/4 | 전일 리허설
2 | 회의실·세팅 | S1동 회의실 | 좌석 명패(영문 포함)·좌석 배치도 제작 | DW | 7/22 | 7/29
2 | 회의실·세팅 | S1동 회의실 | 다과·음료 세팅 | DW | 7/29 | 8/4 | 08/5 오전 비치
3 | 발표자료 |  | 총괄발표 자료 취합 | DW | 7/17 | 7/29
3 | 발표자료 |  | 기계연 1~4세부 발표자료 취합 | DW | 7/10 | 7/29 | 영문 권장
3 | 발표자료 |  | DLR 1~3세부 발표자료 수신(영문) | DW | 7/8 | 7/29 | DLR측 요청
3 | 발표자료 |  | 발표자료 통합본 구성·사전 점검(순서·영문·표기 통일) | DW | 7/30 | 8/4
4 | 인쇄물 | 플랜카드·입간판 | 플랜카드·탁상용 입간판 문구 작성 | DW, DK | 7/3 | 7/10
4 | 인쇄물 | 플랜카드·입간판 | 1차 시안 내부 검토 → 디자인 의뢰(마이스피플) | DW | 7/11 | 7/15 | 작년 동일 업체
4 | 인쇄물 | 플랜카드·입간판 | 업체 시안 검토·수정 → 디자인 최종 확정 | DW, DK | 7/15 | 7/22
4 | 인쇄물 | 플랜카드·입간판 | 플랜카드·입간판 최종 인쇄 요청 및 수령 | DW | 7/22 | 7/29
5 | 명찰·국기 |  | 명찰·명찰 줄 시안 제작 → 마이스피플 디자인 의뢰 | DW | 7/9 | 7/15 | 명단 확정 후
5 | 명찰·국기 |  | 명찰·명찰 줄 디자인 최종·수량 확정 → 인쇄 요청·수령 | DW | 7/22 | 7/29 | 여분 포함
5 | 명찰·국기 |  | 한국·독일 국기 및 받침대(탁상용) 준비 | DW | 7/13 | 7/17
6 | 기념품·선물 |  | DLR 참석자용 기념품 확보 | DW | 7/10 | 7/24 | 명단 확정 먼저
7 | 중식 | 12:00~13:30 | 식당 예약 또는 케이터링 확정 (이동시간 포함) | DW | 7/13 | 7/22 | 원내/인근
7 | 중식 | 12:00~13:30 | 메뉴 확정 — DLR측 식이 제한(채식·할랄·알레르기) 사전 확인 | DW | 7/8 | 7/22 | 독일 손님 필수 확인 | ⚠
7 | 중식 | 12:00~13:30 | 좌석·이동 동선 안내 | DW | 8/1 | 8/4
8 | 랩투어 | 13:30~14:50, 4개 | 랩투어 실험실 4곳 확정 (가스터빈 연소기 / 고온 수전해·연료전지 / 추가 2곳) | MK, DW | 6/19 | 7/10
8 | 랩투어 | 13:30~14:50, 4개 | 각 실험실 담당자 협의·일정 공유 및 영문 설명자료 준비 | DW | 7/11 | 7/24
8 | 랩투어 | 13:30~14:50, 4개 | 출입 동선·이동시간 점검 | DW | 7/28 | 7/31
9 | 의전·영접 | DLR 손님 | 대전 숙소 안내 (필요 시) | DW | 7/18 | 7/24 | DLR 도착 일정 확인
9 | 의전·영접 | DLR 손님 | 방문자 출입 등록·주차 안내 (연구원 보안 절차) | DW | 7/25 | 7/31
9 | 의전·영접 | DLR 손님 | 원내 안내 표지판·동선 표시 | DW | 7/31 | 8/4
10 | 사진·기록 |  | 기념 촬영 담당 지정 및 구도·단체사진 위치 사전 확인 | DW | 8/1 | 8/4 | 11:50~12:00 촬영
10 | 사진·기록 |  | 행사 진행 사진·기록 정리 | DW | 8/5 | 8/5 | 행사 당일
11 | 비용 처리 |  | 인쇄비·기념품·다과·중식·회의비 등 정산 및 결재 | DW | 8/6 | 8/14 | 총괄과제 인쇄비 등
12 | 최종 점검 |  | 전일 전체 세팅·리허설 점검 (회의실·자료·물품·동선 일괄 확인) | DW, MK, DK | 8/4 | 8/4 | 체크리스트 일괄 검토

## 물품준비
구분 | 물품명 | 제작/구매 | 수령 | 결재 | 세팅위치
행사용품 | 플랜카드 (워크숍용, 벽걸이) | DW | DW | DW | 회의실 전면
행사용품 | 플랜카드 (기술교류회 2종, 들고찍기) | DW | DW | DW | 회의실/랩투어
행사용품 | 탁상용 입간판 | DW | DW | DW | 회의실 입구
행사용품 | 명찰 (여분 포함) | DW | DW | DW | 접수대
행사용품 | 국기 + 받침대 (한국·독일) | DW | DW | DW | 회의실 단상
회의물품 | 필기구 세트 (펜 접시 포함) | DW | DW | DW | 좌석 비치
회의물품 | 메모지 | DW | DW | DW | 좌석 비치
회의물품 | 좌석 명패 (영문) | DW | DW | DW | 좌석 비치
다과·중식 | 다과·음료 | DW | DW | DW | 회의실
다과·중식 | 중식 (식당 예약/케이터링) | DW | — | DW | 식당
기념품 | 기계연 기념품 | DW | DW | DW | 선물 전달
안내·의전 | 원내 안내 표지판 | DW | DW | — | 동선 곳곳
안내·의전 | 방문자 출입증·주차증 | DW | DW | — | 정문/접수대

## 당일타임라인
시간 | 구분 | 내용 | 비고 | ⚠확정필요
10:00–10:20 | 티타임 | 원장님 티타임 / 기술교류회 | 다과 세팅, 원장 비서실
10:20–10:25 | 오프닝 | 참석자 소개
10:25–10:30 | 오프닝 | KIMM 총괄책임자 인사말
10:30–10:40 | 발표 | 총괄발표 | 자료 사전 점검
10:40–11:20 | 발표 | 기계연 1~4세부 과제 발표 (각 10분)
11:20–11:50 | 발표 | DLR 1~3세부 과제 발표 (각 10분) | 영문 자료
11:50–12:00 | 마무리 | '26년 일정 협의 및 기념 촬영 | 단체사진 위치 사전확인
12:00–13:30 | 중식 | 점심 식사 (이동시간 포함) | 식당 예약·식이제한
13:30–13:50 | 랩투어 | 가스터빈 연소기 실험실 | 담당자·안전·통역
13:50–14:10 | 랩투어 | 고온 수전해/연료전지 실험실 | 담당자·안전·통역
14:10–14:30 | 랩투어 | 실험실 (미정 — 확정 필요) | 확정 필요 | ⚠
14:30–14:50 | 랩투어 | 실험실 (미정 — 확정 필요) | 확정 필요 | ⚠
14:50–15:00 | 마무리 | 마무리 및 폐회 (이동시간 포함) | 기념품 전달

## 간트차트
⚠ 자동 생성 탭 — 직접 편집하지 마세요. 일정은 '준비업무' 탭에서 수정 후 python sync_excel.py 실행.
구분 | 업무 | 담당 | 기간 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10
행사 기획·문서 | 워크숍 세부일정·발표자·시간배분 최종 확정 (총괄/기계연 4세부/DLR 3세부) | DW | 6/16~7/3 | bar: 6/15 to 6/29
| 참석자 명단 확정 (KIMM/DLR 양측, 직책·영문성명) | DW | 7/3~7/17 | bar: 6/29 to 7/13
| 행사 내용·예산 확정 후 내부결재 기안 (회의실, 다과·중식, 인쇄물, 기념품, 회의비 등) | DW | 7/1~7/10 | bar: 6/29 to 7/6
회의실·세팅 | S1동 회의실 예약 및 좌석 배치(안) 확정 | DW | 6/22~7/3 | bar: 6/22 to 6/29
| 빔프로젝터·스크린·노트북·음향·포인터 사전 점검 / 발표자료 호환 테스트 | DW | 8/3~8/4 | bar: 8/3
| 좌석 명패(영문 포함)·좌석 배치도 제작 | DW | 7/22~7/29 | bar: 7/20 to 7/27
| 다과·음료 세팅 | DW | 7/29~8/4 | bar: 7/27 to 8/3
발표자료 | 총괄발표 자료 취합 | DW | 7/17~7/29 | bar: 7/13 to 7/27
| 기계연 1~4세부 발표자료 취합 | DW | 7/10~7/29 | bar: 7/6 to 7/27
| DLR 1~3세부 발표자료 수신(영문) | DW | 7/8~7/29 | bar: 7/6 to 7/27
| 발표자료 통합본 구성·사전 점검(순서·영문·표기 통일) | DW | 7/30~8/4 | bar: 7/27 to 8/3
인쇄물 | 플랜카드·탁상용 입간판 문구 작성 | DW, DK | 7/3~7/10 | bar: 6/29 to 7/6
| 1차 시안 내부 검토 → 디자인 의뢰(마이스피플) | DW | 7/11~7/15 | bar: 7/6 to 7/13
| 업체 시안 검토·수정 → 디자인 최종 확정 | DW, DK | 7/15~7/22 | bar: 7/13 to 7/20
| 플랜카드·입간판 최종 인쇄 요청 및 수령 | DW | 7/22~7/29 | bar: 7/20 to 7/27
명찰·국기 | 명찰·명찰 줄 시안 제작 → 마이스피플 디자인 의뢰 | DW | 7/9~7/15 | bar: 7/6 to 7/13
| 명찰·명찰 줄 디자인 최종·수량 확정 → 인쇄 요청·수령 | DW | 7/22~7/29 | bar: 7/20 to 7/27
| 한국·독일 국기 및 받침대(탁상용) 준비 | DW | 7/13~7/17 | bar: 7/13
기념품·선물 | DLR 참석자용 기념품 확보 | DW | 7/10~7/24 | bar: 7/6 to 7/20
중식 | 식당 예약 또는 케이터링 확정 (이동시간 포함) | DW | 7/13~7/22 | bar: 7/13 to 7/20
| 메뉴 확정 — DLR측 식이 제한(채식·할랄·알레르기) 사전 확인 | DW | 7/8~7/22 | bar: 7/6 to 7/20
| 좌석·이동 동선 안내 | DW | 8/1~8/4 | bar: 7/27 to 8/3
랩투어 | 랩투어 실험실 4곳 확정 (가스터빈 연소기 / 고온 수전해·연료전지 / 추가 2곳) | MK, DW | 6/19~7/10 | bar: 6/15 to 7/6
| 각 실험실 담당자 협의·일정 공유 및 영문 설명자료 준비 | DW | 7/11~7/24 | bar: 7/6 to 7/20
| 출입 동선·이동시간 점검 | DW | 7/28~7/31 | bar: 7/27
의전·영접 | 대전 숙소 안내 (필요 시) | DW | 7/18~7/24 | bar: 7/13 to 7/20
| 방문자 출입 등록·주차 안내 (연구원 보안 절차) | DW | 7/25~7/31 | bar: 7/20 to 7/27
| 원내 안내 표지판·동선 표시 | DW | 7/31~8/4 | bar: 7/27 to 8/3
사진·기록 | 기념 촬영 담당 지정 및 구도·단체사진 위치 사전 확인 | DW | 8/1~8/4 | bar: 7/27 to 8/3
| 행사 진행 사진·기록 정리 | DW | 8/5~8/5 | bar: 8/3
비용 처리 | 인쇄비·기념품·다과·중식·회의비 등 정산 및 결재 | DW | 8/6~8/14 | bar: 8/3 to 8/10
최종 점검 | 전일 전체 세팅·리허설 점검 (회의실·자료·물품·동선 일괄 확인) | DW, MK, DK | 8/4~8/4 | bar: 8/3