## 업무리스트
구분키 | 구분명 | 업무명 | 계획시작 | 계획종료 | 실적시작 | 실적종료 | 비고 | 출처 | 주관
1 | 시험·평가 | 섹터 전소 노즐 연소안정성 성능 시험 | 2026-05-01 | 2026-11-30 | 2026-05-01 | 2026-11-30
2 | 설계·제작 | 수소터빈 연소기용 전소 노즐 상세 설계 및 제작 | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 2026-01-01 | 2026-08-31
3 | 해석·계측 | 모재 및 열차폐코팅 소재의 구조/기계적 분석 및 설계 | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-02-01 | 2026-09-30
3 | 해석·계측 | 수소 전소 노즐 화염 동특성 레이저 계측법 개발 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2026-03-01 | 2026-12-31
Note on A1: 같은 키끼리 한 카테고리로 묶임. 막대 색은 키 등장 순서대로 자동(파랑·보라·초록·주황).
Note on D1: 계획 시작/종료 — 간트 위쪽(계획) 바.
Note on F1: 실적 시작/종료 — 간트 아래쪽(실적) 바. 비우면 실적 바 없음.
Note on I1: 계획서 또는 행정 (비우면 배지 없음).
Note on J1: 총괄/운영위/DLR/전담 중 쉼표로 구분. 세부과제는 보통 비움.

## 성능목표실적
평가항목 | 단위 | 목표 | 실적 | 달성도 | 비고
과도응답 연소진동 | % | 최종목표 0.8 |  |  | 해당연도(2차) 목표 미명시, 최종목표 기준 / 평가시작 2차년도
연소진동 저감율 | % | 최종목표 20 |  |  | 평가시작 4차년도, 최종목표 기준
희박소염 한계(LBO) | K | 최종목표 1,650 |  |  | 평가시작 2차년도(DLR), 해당연도 목표 미명시
화염역화 한계(FB) | K | 최종목표 1,900 |  |  | 평가시작 2차년도(DLR), 해당연도 목표 미명시
열차폐코팅 열전도도 | W/mK | 2.0(해당연도 3.0) |  |  | 1차년도 실적 1.72, 최종목표 2.0 / 한양대
Note on E1: 예: 85% (수동 입력).

## 정량성과
성과구분 | 단위 | 목표 | 실적 | 비고
SCI급 게재논문 | 건 | 1 | 1 | 1차년도 게재 1편(CarbonEnergy)
특허 출원(국내) | 건 | 1
공인인증/신뢰성검증(국내) | 건 | 1
해외참여기관 인력교류(1개월 이상) | 건 | 1
세부과제 기술교류회 | 회 | 1 | 1 | 1차년도 실적 1회
학술발표 | 건 |  | 1 | 2차년도 목표 미명시 / 1차년도 발표 1건

## 주요일정
일정명 | 날짜 | 비고
Note on B1: YYYY-MM-DD. 간트차트 위에 ★ 마커로 표시됨.

## 간트차트
⚠ 자동 생성 탭(계획 기준 미리보기) — 직접 편집 금지. 일정은 '업무리스트'에서 수정 후 python sync_excel.py.
구분 | 업무명 | 계획기간 | '26 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | '27 1월 | 2월 | 3월
시험·평가 | 섹터 전소 노즐 연소안정성 성능 시험 | 2026-05-01~2026-11-30 | bar: 5월 to 11월
설계·제작 | 수소터빈 연소기용 전소 노즐 상세 설계 및 제작 | 2026-01-01~2026-08-31 | bar: 2월 to 8월
해석·계측 | 모재 및 열차폐코팅 소재의 구조/기계적 분석 및 설계 | 2026-02-01~2026-09-30 | bar: 2월 to 9월
| 수소 전소 노즐 화염 동특성 레이저 계측법 개발 | 2026-03-01~2026-12-31